風雨無阻建設股份有限公司 函

地址︰台北市急診路1號1樓

聯絡人︰吳風雨

電話︰02-19991999

Emai︰service.tender.tw@gmail.com

受文者︰風雨無礙工程顧問有限公司

發文日期︰中華民國113年7月29日

發文字號：新手字第113072901號函

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件： 施工日誌、加強防颱措施及災後工作照片

主  旨︰有關「政府開標大樓興建工程」(標案案號：11307-119) 因飆岸颱風來襲影響施工，申請辦理工期展延3日，惠請審查後轉送機關核定，詳如說明，請查照。

說  明：

一、依據契約第十七條第五款：「因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，廠商得第7 條第 3款規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除契約責任：2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。」辦理。

二、旨揭工程申請展延工期3日，說明如下：

(一)113年7月23日：上午正常施工，下午派員加強防颱措施。

(二)113年7月24日至25日：颱風來襲日，天候惡劣無法進行施工。

(三)113年7月26日：上午派員進行災後工作，下午正常施工。

三、檢附相關施工日誌、加強防颱措施及災後工作照片等如附件，請惠予審查後轉陳機關核定，至紉公誼。

正本：風雨無礙工程顧問有限公司(監造單位)

副本：颱風日不加班建設委員會(機關)